## DATOS (hidden)
DEPARTAMENTO | PROVINCIA | MUNICIPIO | TECNICO | FECHA INICIO DIGITALIZACION | FECHA FINAL DIGITALIZACION | CANTIDAD DE VIAS | D_PREDIOS | % AVANCE DIGITALIZACION | ESTADO DIGITALIZACION | TOPOLOGIA | ERROR TOPOLOGICOS ENCONTRADOS | ERROR TOPOLOGICOS SUBSANADOS | FECHA DE VALIDACION TOPOLOGIA | % AVANCE TOPOLOGIA | ESTADO TOPOLOGIA | VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA | FECHA DE VALIDACIÓN ESTRUCTURA | % AVANCE CONTROL ESTRUCTURA | ESTADO CONTROL ESTRUCTURA | VALIDACION SISTEMA | FECHA DE VALIDACION SIST | % AVANCE CONTROL SISTEMA | ESTADO CONTROL SISTEMA | % CONTROL FINAL | ESTADO FINAL
Santa Cruz | German Busch | El Carmen Rivero Tórrez | Alan J. Chambi C. | 2025-03-25 |  |  |  | 55% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 28.75% | OBSERVADO
Santa Cruz | German Busch | Puerto Quijarro | Alan J. Chambi C. | 2025-03-25 | 2025-04-11 |  |  | 55% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 28.75% | OBSERVADO
Santa Cruz | German Busch | Puerto Suarez | Alan J. Chambi C. | 2025-03-25 | 2025-04-11 |  |  | 55% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 28.75% | OBSERVADO
Santa Cruz | Chiquitos | Pailon | Alan J. Chambi C. | 2025-04-22 |  |  |  | 55% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 28.75% | OBSERVADO
Santa Cruz | Ñuflo De Chavez | Concepción | Camilo B. Suarez R. | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 5532 | 4081 | 100% | FINALIZADO | SI | 1673 | 1673 | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Ñuflo De Chavez | San Antonio de Lomerio | Camilo B. Suarez R. | 2025-04-23 | 2025-05-06 | 852 | 284 | 100% | FINALIZADO | SI | 227 | 227 | 2025-05-13 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-13 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-13 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Ñuflo De Chavez | San Ramón | Camilo B. Suarez R. | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 1346 | 1314 | 100% | FINALIZADO | SI | 367 | 367 | 2025-05-13 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-13 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-13 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Andres Ibañez | El Torno | Carlos R. Maceda L. | 2025-04-17 |  |  |  | 80% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 80% | EN PROCESO | 57.5% | RETRASADO
Santa Cruz | Andres Ibañez | La Guardia | Carlos R. Maceda L. |  |  |  |  | 80% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 80% | EN PROCESO | 57.5% | RETRASADO
Santa Cruz | Florida | Mairana | Carlos R. Maceda L. |  |  |  |  | 80% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 80% | EN PROCESO | 57.5% | RETRASADO
Santa Cruz | Florida | Samaipata | Carlos R. Maceda L. |  |  |  |  | 80% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 80% | EN PROCESO | 57.5% | RETRASADO
Santa Cruz | Cordillera | Charagua | Carlos S. Flores V. |  |  |  |  | 50% | RETRASADO | NO |  | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 30% | OBSERVADO
Santa Cruz | Ñuflo De Chavez | Cuatro Cañadas | Carlos S. Flores V. |  |  |  |  | 50% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 70% | RETRASADO | 37.5% | OBSERVADO
Santa Cruz | Chiquitos | Roboré | Diana E. Teran F. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 70% | RETRASADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 50% | RETRASADO
Santa Cruz | Chiquitos | San José | Diana E. Teran F. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 70% | RETRASADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 50% | RETRASADO
Santa Cruz | Angel Sandoval | San Matias | Diana E. Teran F. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 70% | RETRASADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 50% | RETRASADO
Santa Cruz | Manuel María Caballero | Comarapa | Alan J. Chambi C. |  |  |  |  | 40% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 20% | OBSERVADO | 32.5% | OBSERVADO
Santa Cruz | Valle Grande | Moromoro | Alan J. Chambi C. | 2025-05-05 | 2025-05-12 |  |  | 10% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 17.5% | OBSERVADO
Santa Cruz | Florida | Pampagrande | Carlos R. Maceda L. | 2025-04-02 | 2025-05-05 |  |  | 80% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 80% | EN PROCESO |  |  | 80% | EN PROCESO |  |  | 80% | EN PROCESO | 80% | EN PROCESO
Santa Cruz | Manuel María Caballero | Saipina | Carlos R. Maceda L. |  |  |  |  | 90% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 80% | EN PROCESO |  |  | 70% | RETRASADO |  |  | 80% | EN PROCESO | 80% | EN PROCESO
Santa Cruz | Valle Grande | Trigal | Carlos R. Maceda L. |  |  |  |  | 80% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 80% | EN PROCESO |  |  | 80% | EN PROCESO |  |  | 80% | EN PROCESO | 80% | EN PROCESO
Santa Cruz | Obispo Santisteban | Fernández Alonso | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 100% | FINALIZADO |  | 1 | 0 |  | 100% | FINALIZADO |  |  | 100% | FINALIZADO |  |  | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Obispo Santisteban | General Saavedra | Eulalia Quispe Q. | 2025-02-03 | 2025-05-15 | 1966 | 1197 | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 40% | OBSERVADO
Santa Cruz | Obispo Santisteban | Mineros | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 70% | RETRASADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 50% | RETRASADO
Santa Cruz | Obispo Santisteban | Montero | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 40% | OBSERVADO
Santa Cruz | Warnes | Okinawa Uno | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 40% | OBSERVADO
Santa Cruz | Warnes | Warnes | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 40% | OBSERVADO
Santa Cruz | Cordillera | Boyuibe | Carlos R. Maceda L. | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 2218 | 565 | 100% | FINALIZADO | SI | 450 | 450 | 2025-05-15 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-15 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-15 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Cordillera | Cabezas | Carlos S. Flores V. |  |  |  |  | 90% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 90% | EN PROCESO |  |  | 90% | EN PROCESO |  |  | 80% | EN PROCESO | 87.5% | EN PROCESO
Santa Cruz | Cordillera | Camiri | Carlos S. Flores V. | 2025-04-22 | 2025-04-02 | 1386 | 1707 | 100% | FINALIZADO | NO | 980 | 980 | 2025-05-14 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-15 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-15 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Cordillera | Cuevo | Carlos S. Flores V. | 2025-04-28 | 2025-05-06 | 1934 | 673 | 100% | FINALIZADO | SI | 582 | 582 | 2025-05-08 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-08 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Cordillera | Gutiérrez | Camilo B. Suarez R. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 42.5% | OBSERVADO
Santa Cruz | Cordillera | Lagunillas | Camilo B. Suarez R. |  |  |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 40% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 42.5% | OBSERVADO
Santa Cruz | Valle Grande | Postrervalle | Gabriela Morales M. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Valle Grande | Pucará | Gabriela Morales M. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Florida | Quirusillas | Gabriela Morales M. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Valle Grande | Vallegrande | Gabriela Morales M. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Guarayos | Ascención de Guarayos | Camilo B. Suarez R. | 2025-04-22 | 2025-04-24 |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Ñuflo De Chavez | San Javier | Diana E. Teran F. | 2025-04-14 | 2025-05-06 |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 70% | RETRASADO |  |  | 70% | RETRASADO |  |  | 70% | RETRASADO | 70% | RETRASADO
Santa Cruz | Guarayos | Urubicha | Diana E. Teran F. | 2025-04-14 | 2025-05-06 |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 70% | RETRASADO |  |  | 70% | RETRASADO |  |  | 70% | RETRASADO | 70% | RETRASADO
Santa Cruz | Guarayos | El Puente | Jossef Cruz C. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Ñuflo De Chavez | San Julián | Jossef Cruz C. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Obispo Santisteban | San Pedro | Jossef Cruz C. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Sara | Santa Rosa | Jossef Cruz C. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Velasco | San Ignacio | Diana E. Teran F. | 2025-04-14 | 2025-05-06 |  |  | 70% | RETRASADO |  | 1 | 0 |  | 70% | RETRASADO |  |  | 30% | OBSERVADO |  |  | 30% | OBSERVADO | 50% | RETRASADO
Santa Cruz | Velasco | San Miguel | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Velasco | San Rafael | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Sara | Colpa Bélgica | Roxana N. Mamani Ch. | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 874 | 574 | 100% | FINALIZADO | SI | 194 | 194 | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Andres Ibañez | Cotoca | Roxana N. Mamani Ch. | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 11800 | 2508 | 100% | FINALIZADO | si | 1374 | 1374 | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-12 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Andres Ibañez | Porongo | Roxana N. Mamani Ch. | 2025-04-15 | 2025-05-07 |  |  | 90% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 90% | EN PROCESO |  |  | 90% | EN PROCESO |  |  | 90% | EN PROCESO | 90% | EN PROCESO
Santa Cruz | Sara | Portachuelo | Roxana N. Mamani Ch. | 2025-04-15 | 2025-05-07 | 2382 | 1610 | 100% | FINALIZADO | SI | 568 | 568 | 2025-05-09 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-09 | 100% | FINALIZADO | SI | 2025-05-05 | 100% | FINALIZADO | 100% | FINALIZADO
Santa Cruz | Andres Ibañez | Santa Cruz de la Sierra | Roxana N. Mamani Ch. |  |  |  |  | 90% | EN PROCESO |  | 1 | 0 |  | 90% | EN PROCESO |  |  | 90% | EN PROCESO |  |  | 90% | EN PROCESO | 90% | EN PROCESO
Santa Cruz | Ichilo | Buena Vista | Eulalia Quispe Q. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Ichilo | San Carlos | Gabriela Morales M. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Ichilo | San Juan | Gabriela Morales M. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Santa Cruz | Ichilo | Yapacaní | Gabriela Morales M. |  |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Itenez | Huacaraje | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Territorio Indigena Multi | TIOC-TIM | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Cercado | Trinidad | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Cercado | San Javier | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | General José Ballivían | Puerto Menor de Rurrenabaque | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | General José Ballivían | San Borja | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | General José Ballivían | Santa Rosa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Marban | Loreto | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Itenez | Baures | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Marban | San Andrés | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Moxos | San Ignacio | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Itenez | Magdalena | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Mamore | San Joaquín | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Mamore | San Ramón | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | General José Ballivían | Reyes | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Vaca Diez | Riberalta | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Vaca Diez | Guayaramerín | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Yacuma | Exaltación | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Mamore | Puerto Siles | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Beni | Yacuma | Santa Ana | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Zudañez | Icla | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Tomina | El Villar | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Tomina | Sopachuy | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Sud Cinti | Villa Abecia | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Hernando Siles | Huacareta | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Hernando Siles | Monteagudo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Tomina | Alcalá | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Zudañez | Mojocoya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Oropeza | Poroma | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Azurduy | Tarvita | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Nor Cinti | San Lucas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Nor Cinti | Camargo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Sud Cinti | Culpina | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Nor Cinti | Incahuasi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Tomina | Tomina | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Azurduy | Azurduy | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Sud Cinti | Las Carreras | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Zudañez | Presto | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Oropeza | Sucre | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Oropeza | Yotala | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Yamparaez | Yamparáez | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Yamparaez | Tarabuco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Zudañez | Zudañez | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Tomina | Padilla | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Luis Calvo | Villa Vaca Guzmán | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Belisario Boeto | Villa Serrano | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Luis Calvo | Huacaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Nor Cinti | Villa Charcas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Chuquisaca | Luis Calvo | Macharetí | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Chapare | Sacaba | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Quillacollo | Tiquipaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Quillacollo | Colcapirhua | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Esteban Arze | Sacabamba | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Esteban Arze | Anzaldo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | German Jordan | Toco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Punata | Villa Gualberto Villarroel | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Punata | Tacachi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Punata | Villa Rivero | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | German Jordan | Cliza | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Capinota | Sicaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Punata | San Benito | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Ayopaya | Cocapata | Carlos S. Flores V. | 2025-05-12 |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Arani | Arani | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Punata | Punata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | German Jordan | Tolata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Tiraque | Shinahota | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Esteban Arze | Tarata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Capinota | Capinota | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Campero | Aiquile | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Campero | Omereque | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Tiraque | Tiraque | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Chapare | Colomi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Mizque | Alalay | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Arani | Vacas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Carrasco | Pocona | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Ayopaya | Ayopaya | Carlos S. Flores V. | 2025-05-12 |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Mizque | Vila Vila | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Mizque | TIOC-Raqaypampa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Arque | Arque | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Esteban Arze | Arbieto | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Cercado | Cochabamba | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Carrasco | Pojo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Campero | Pasorapa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Mizque | Mizque | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Carrasco | Totora | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Carrasco | Puerto Villarroel | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Carrasco | Entre Ríos | Roxana N. Mamani Ch. | 2025-05-12 |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Quillacollo | Vinto | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Ayopaya | Morochata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Quillacollo | Quillacollo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Quillacollo | Sipesipe | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Capinota | Santivañez | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Chapare | Villa Tunari | Diana E. Teran F. | 2025-05-09 |  |  |  | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Carrasco | Chimoré | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Tapacari | Tapacarí | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Arque | Tacopaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Cochabamba | Bolivar | Bolivar | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Caquiaviri | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Aroma | Sicasica | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Guanay | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Teoponte | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Mapiri | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Gualberto Villarroel | San Pedro de Curahuara | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Gualberto Villarroel | Chacarilla | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Gualberto Villarroel | Papel Pampa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Inquisivi | Colquiri | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Santiago de Callapa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | General Jose Manuel | Catacora | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Calacoto | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Aroma | Collana | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Corocoro | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | General Jose Manuel | Santiago de Machaca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Camacho | Humanata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Manco Kapac | San Pedro de Tiquina | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Aroma | Colquencha | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Ingavi | Puerto Mayor de Guaqui | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Combaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Nor Yungas | Coroico | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Ingavi | Jesús de Machaka | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Tipuani | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Murillo | Nuestra Señora de La Paz | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Sorata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Sur Yungas | La Asunta | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Muñecas | Chuma | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Comanche | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Omasuyos | Santiago de Huata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Los Andes | Puerto Pérez | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Caranavi | Alto Beni | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Caranavi | Caranavi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Ingavi | Viacha | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Omasuyos | Huatajata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Los Andes | Laja | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Aroma | Ayo Ayo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Aroma | Patacamaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Aroma | Umala | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Murillo | El Alto | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Ingavi | Desaguadero | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Quiabaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Ingavi | La (Marka) San Andrés de Machaca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Nazacara de Pacajes | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Muñecas | Aucapata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Omasuyos | Chua Cocani | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Omasuyos | Villa Ancoraimes | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Camacho | Puerto Mayor de Carabuco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Larecaja | Tacacoma | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Camacho | Puerto Acosta | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Camacho | Escoma | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Charaña | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Omasuyos | Achacachi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Ingavi | Taraco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Bautista Saavedra | Curva | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Sur Yungas | Palos Blancos | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Abel Iturralde | San Buenaventura | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Camacho | Mocomoco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Omasuyos | Huarina | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Abel Iturralde | Ixiamas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Muñecas | Ayata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Pacajes | Waldo Ballivian | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Ingavi | Tiahuanacu | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Bautista Saavedra | Charazani | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Franz Tamayo | Pelechuco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Franz Tamayo | Apolo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Loayza | Luribay | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Loayza | Sapahaqui | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Inquisivi | Ichoca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Loayza | Yaco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Sur Yungas | Chulumani | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Inquisivi | Inquisivi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Inquisivi | Cajuata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Loayza | Cairoma | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Manco Kapac | Tito Yupanqui | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Manco Kapac | Copacabana | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Murillo | Mecapaca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Murillo | Achocalla | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Aroma | Calamarca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Inquisivi | Villa Libertad Licoma | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Sur Yungas | Irupana | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Sur Yungas | Yanacachi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Nor Yungas | Coripata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Murillo | Palca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Loayza | Malla | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Inquisivi | Quime | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Los Andes | Pucarani | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
La Paz | Los Andes | Batallas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Abaroa | Santuario de Quillacas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Ladislao Cabrera | Pampa Aullagas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sebastian Pagador | Santiago de Huari | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Poopo | Pazña | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Poopo | Antequera | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Mejillones | Carangas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Carangas | Corque | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Cercado | Oruro | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sabaya | Coipasa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sabaya | Uru Chipaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Ladislao Cabrera | Salinas de Garci Mendoza | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Abaroa | Challapata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Carangas | Choquecota | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sajama | Turco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Cercado | El Choro | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Poopo | Poopó | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Saucari | Toledo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sur Carangas | Andamarca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Mejillones | La Rivera | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sur Carangas | Belén de Andamarca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Pantaleon Dalence | Huanuni | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sabaya | Sabaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Pantaleon Dalence | Machacamarca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Cercado | Caracollo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Tomas Barron | Eucaliptus | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Nor Carangas | Santiago de Huayllamarca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Mejillones | Todos Santos | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | San Pedro De Totora | Totora | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Sajama | Curahuara de Carangas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Cercado | Paria | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Litoral | Yunguyo del Litoral | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Litoral | Escara | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Litoral | Huachacalla | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Litoral | Cruz de Machacamarca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Oruro | Litoral | Esmeralda | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Nicolas Suarez | Cobija | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Federico Roman | Nueva Esperanza | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Federico Roman | Santos Mercado | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Nicolas Suarez | Porvenir | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Madre De Dios | Sena | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Madre De Dios | San Lorenzo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Abuná | Ingavi | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Manuripi | San Pedro | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Nicolas Suarez | Bolpebra | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Manuripi | Filadelfia | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Nicolas Suarez | Bella Flor | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Abuná | Santa Rosa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Manuripi | Puerto Rico | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Madre De Dios | Puerto Gonzalo Moreno | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Pando | Federico Roman | Villa Nueva | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Chayanta | San Pedro de Macha | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Chayanta | Pocoata | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Daniel Campos | Llica | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Sur Lipez | San Antonio de Esmoruco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Sur Lipez | Mojinete | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Charcas | Toro Toro | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Charcas | San Pedro | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Chayanta | Ravelo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Chayanta | Ocurí | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Daniel Campos | Tahua | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Tomas Frias | Yocalla | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Tomas Frias | Urmiri | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Jose Maria Linares | Ckochas | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Rafael Bustillo | Llallagua | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Alonso de Ibañez | Caripuyo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Alonso de Ibañez | Sacaca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | General Bernardino Bilbao | Acasio | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | General Bernardino Bilbao | Arampampa | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Nor Chichas | Vitiche | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Sur Chichas | Tupiza | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Rafael Bustillo | Chuquihuta Ayllu Jucumani | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Jose Maria Linares | Puna | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Tomas Frias | Tinguipaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Cornelio Saavedra | Chaquí | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Antonio Quijarro | Uyuni | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Rafael Bustillo | Chayanta | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Sur Chichas | Atocha | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Chayanta | Colquechaca | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Enrique Baldivieso | San Agustín | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Cornelio Saavedra | Betanzos | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Tomas Frias | Potosí | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Cornelio Saavedra | Tacobamba | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Nor Lipez | Colcha "K" | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Sur Lipez | San Pablo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Nor Lipez | San Pedro de Quemes | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Rafael Bustillo | Uncía | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Modesto Omiste | Villazón | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Antonio Quijarro | Porco | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Jose Maria Linares | Caiza "D" | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Antonio Quijarro | Tomave | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Nor Chichas | Cotagaita | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Potosi | Antonio Quijarro | TIOC-Jatun Ayllu Yura | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Arce | Bermejo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Gran Chaco | Yacuiba | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Gran Chaco | Caraparí | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Avilez | Yunchará | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Mendez | San Lorenzo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Mendez | El Puente | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | O'Connor | Entre Ríos | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Avilez | Uriondo | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Cercado | Tarija | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Arce | Padcaya | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO
Tarija | Gran Chaco | Villa Montes | [5 empty] | 0% | OBSERVADO |  | 1 | 0 |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO |  |  | 0% | OBSERVADO | 0% | OBSERVADO

## ANALISIS (hidden)
Etiquetas de fila | Promedio de % CONTROL FINAL
Roxana N. Mamani Ch. | 80%
Carlos R. Maceda L. | 71.25%
Camilo B. Suarez R. | 64.17%
Carlos S. Flores V. | 50.71%
Diana E. Teran F. | 48.57%
Eulalia Quispe Q. | 34.44%
Alan J. Chambi C. | 27.5%
Jossef Cruz C. | 0%
(en blanco) | 0%
Gabriela Morales M. | 0%
Total general | 7.595%
Promedio de % CONTROL FINAL
7.595%
Promedio de % AVANCE DIGITALIZACION
9.096%
Promedio de % AVANCE TOPOLOGIA |  | SI
7.464% |  | NO
Promedio de % AVANCE CONTROL ESTRUCTURA
6.793%
Promedio de % AVANCE CONTROL SISTEMA
7.026%
Etiquetas de fila | Promedio de % CONTROL FINAL
Santa Cruz | 46.52%
Beni | 0%
Chuquisaca | 0%
Cochabamba | 0%
La Paz | 0%
Oruro | 0%
Pando | 0%
Potosi | 0%
Tarija | 0%
Total general | 7.595%
Alan J. Chambi C.
Carlos S. Flores V.
Carlos R. Maceda L.
Roxana N. Mamani Ch.
Gabriela Morales M.
Eulalia Quispe Q.
Camilo B. Suarez R.
Diana E. Teran F.
Jossef Cruz C.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## DASHBOARD
Avance General: | CONTROL DE AVANCE - VIAS
7.595%
PORCENTAJE DE AVANCES:
Digitalización: |  | Topologia: | Estructura: | Sistema:
9.096% |  | 7.464% | 6.793% | 7.026%
EFICIENCIA OPERATIVA:
[6 empty] | 1º | Roxana N. Mamani Ch. | 80%
[6 empty] | 2º | Carlos R. Maceda L. | 71.25%
[6 empty] | 3º | Camilo B. Suarez R. | 64.17%
[6 empty] | 4º | Carlos S. Flores V. | 50.71%
[6 empty] | 5º | Diana E. Teran F. | 48.57%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.